## ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1 | Francisco Salinas |  | Equipo KalliCode (Iván, Anderson, Mario, Francisco) | Luis Bravo | 10-09-2026
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
APT122-KC | KalliCode Equipo 1 y 2 |  |  | KC-E1E2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
Se construirá KalliCode Platform, la fusión de dos dominios del producto KalliCode: E1 CodeMapping (el "cerebro" que ingiere repositorios multi-lenguaje, extrae árboles de sintaxis abstracta con tree-sitter, introspecciona el esquema de base de datos del cliente y construye un grafo de conocimiento relacional-vectorial en PostgreSQL 16 + pgvector) y E2 Fábrica de Producción (el orquestador sobre Redis Streams que mueve cada ticket por una máquina de estados finitos de 16 estados, con gates obligatorios de aprobación humana). El equipo construye ambos dominios sobre un monorepo uv en Python 3.12, dando continuidad al scaffold heredado del programa KalliCode. No se aborda en este proyecto: el Portal Cliente (React/TypeScript), la Consola de Administración, ni las etapas QA/Security/Deploy del pipeline completo — esos dominios pertenecen a otros equipos del programa KalliCode y quedan fuera del alcance de las 12 semanas de este Capstone.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
Las herramientas de generación de código con IA actuales operan de forma aislada, sin conciencia del contexto global del repositorio, del modelo relacional ni de la ontología de negocio del cliente, lo que degrada la consistencia arquitectónica y aumenta la tasa de regresiones.
Este proyecto es pertinente para el perfil de egreso porque integra ingeniería de datos, modelos de datos escalables, pruebas de certificación y desarrollo de software con técnicas de sistematización, permitiendo al equipo aplicar en un caso real de nivel industrial las competencias centrales de Ingeniería en Informática.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
Objetivo General | Diseñar e implementar el motor de ingesta y mapeo de código (CodeMapping) y el orquestador de la fábrica de producción de software (Pipeline) de KalliCode sobre un monorepo Python 3.12 con PostgreSQL 16 + pgvector, durante las 12 semanas de la asignatura Capstone. |  |  | El grafo de conocimiento se construye correctamente desde repositorios multi-lenguaje y el orquestador transiciona jobs de ticket a través de los gates definidos, sin intervención manual.
Objetivos Específicos | Implementar el parser multilenguaje (tree-sitter) y la ingesta de AST; sanear la configuración multi-tenant del paquete; construir la suite de tests base del parser. |  |  | Suite de tests del parser en verde; configuración sin secretos en claro y con tenant_id obligatorio.
Objetivo Específico (Fábrica de Producción) | Reforzar el orquestador sobre Redis Streams (namespacing de claves por tenant_id), la máquina de estados finitos de 16 estados y los mecanismos de idempotencia y contrato OpenAPI de la API interna, de modo que la plataforma quede lista para escalar a más de un cliente sin fugas de datos entre tenants. |  |  | Cero colisiones de claves Redis entre tenants; contrato OpenAPI congelado y bajo prueba automatizada; idempotencia validada con pruebas de concurrencia.
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
Tendremos acceso a la documentacion preliminar del proyecto
El equipo mantiene acceso continuo al repositorio Git y a las cuentas de servicio (Azure, LLM) del programa KalliCode.
El docente Luis Bravo mantiene la cadencia de evaluación por fases (Fase 1, 2 y 3) definida en la guía del estudiante.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance.
Tiempo de desarrollo de 12 semanas
Equipo de 4 personas compatibilizando el proyecto con práctica profesional/trabajo y otras asignaturas.
Uso exclusivo de herramientas gratuitas o de nivel educacional (sin presupuesto real asignado por Duoc UC).
Alcance acotado a los dominios E1 (CodeMapping) y E2 (Fábrica de Producción); no incluye Portal, Consola ni QA/Security/Deploy.
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
La migración D18 (retiro de Neo4j/Qdrant hacia PostgreSQL + pgvector) puede introducir regresiones no detectadas por falta de cobertura de pruebas heredada.
Los hallazgos de seguridad multi-tenant heredados del scaffold (namespacing, RLS) pueden tomar más tiempo del estimado en corregirse.
Desbalance de carga de trabajo entre integrantes (story points) puede generar atrasos si no se redistribuye a tiempo.
Cambios de alcance o de criterios de evaluación por parte del docente durante el semestre.
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO
Luis Bravo |  | Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones |  |  | Docente asignatura Capstone (PTY4614)
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Sin director formal — coordinación técnica y de tablero (Jira) a cargo de Iván Henríquez González (Tech Lead) |  | Decisiones técnicas relevantes se toman por consenso del equipo de 4 integrantes; Iván coordina el backlog y los sprints.
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO
Iván Henríquez González | - | iv.henriquez@duocuc.cl | Tech Lead & LLM/Semántica
Anderson González | - | ande.gonzaleza@duocuc.cl | Arquitecto de BD, Seguridad & RLS
Mario García | - | mara.garcia@duocuc.cl | Ingeniero Core, Orquestador & Consultas
Francisco Salinas | - | fr.salinasg@duocuc.cl | Ingeniero de Datos, Parsers & Ingesta AST
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
12 semanas (Fase 1: Definición del Proyecto — inicio semana 1, martes 1 de septiembre de 2026)
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Fase 1 — Definición de Proyecto |  | Autoevaluaciones, Diario de Reflexión, Informe Formativo 1.4, Guía 1.5 y Acta de Constitución |  |  | Semanas 1-3
Cierre Documentos de Diseño |  | IEEE830/Historias de Usuario, diagramas UML, modelo de BD, mockups |  |  | Semana 4 (estimado)
Fase 2 — Avance de Desarrollo |  | Diario de Reflexión Fase 2 y Planilla de Evaluación de Avance |  |  | Mitad de semestre (estimado, a confirmar con docente)
Fase 2 — Informe Final |  | Informe Final del Proyecto APT (Español e Inglés) |  |  | Cierre Fase 2 (estimado, a confirmar con docente)
Fase 3 — Evidencias de Sistema |  | Aplicación funcional (CodeMapping + Fábrica) y evidencias de base de datos |  |  | Cierre de semestre (estimado, a confirmar con docente)
Fase 3 — Presentación Final |  | Presentación Final del Proyecto (Español e Inglés) |  |  | Cierre de semestre (estimado, a confirmar con docente)
PRESUPUESTO (Colocar montos así "nos esté saliendo gratis". ¿Cuánto costaría el proyecto en total, si no se tuviera nada gratuito?
CONCEPTO |  |  | MONTO
Infraestructura cloud (Azure PostgreSQL Flexible Server + Container Apps) |  |  | Referencial — provista por el programa KalliCode; sin costo directo para el equipo
Servicio de embeddings (BGE-M3 self-hosted) |  |  | $0 — open-source, cómputo propio
Herramientas de desarrollo (GitHub, VS Code, uv, pytest, Ruff, Mypy) |  |  | $0 — gratuitas / open-source
Modelos LLM (tiers flash/pro/fable) |  |  | $0 — entorno académico, sin consumo de API de pago real
Valor comercial equivalente si el equipo debiera pagarlo |  |  | No determinado — fuera del alcance de este ramo; requeriría cotización real de Azure
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Equipo de desarrollo: Iván Henríquez, Anderson González, Mario García, Francisco Salinas
Docente Luis Bravo (evaluador y guía metodológico de la asignatura Capstone, PTY4614)
Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones (institución evaluadora)
Compañeros de curso (coevaluación en las pautas de evaluación de cada fase)

## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1 | Francisco Salinas |  |  |  | Equipo KalliCode |  |  | Luis Bravo | 10-09-2026
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
APT122-KC | KalliCode Platform: Fusión CodeMapping y Fábrica de Producción (E1+E2) | [6 empty] | KC-E1E2
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Luis Bravo (Docente evaluador) |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Mantener comunicacion constante y validar antes de cada entrega.
Iván Henríquez (Tech Lead) |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Coordina backlog y sprints; sincronización diaria vía tablero Jira.
Anderson González |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reporta avances de base de datos y seguridad en cada sync semanal.
Mario García |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reporta avances del orquestador y consultas en cada sync semanal.
Francisco Salinas (yo) |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reporta avances de parsers/AST en cada sync semanal.
Duoc UC — Escuela de Informática |  |  |  | X |  | A | B | MANTENER SATISFECHO | Mantener la documentación formal al día para cumplir la pauta de evaluación.
Profesora Karina |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Mantener reuniones de avance por fase y validar hitos antes de cada entrega.
LEYENDA
Lista de interesados
Luis Bravo (Docente evaluador)
Iván Henríquez (Tech Lead)
Anderson González
Mario García
Francisco Salinas (yo)
Duoc UC — Escuela de Informática
Profesora Karina
0
0
0

## EDT
CONTROL DE VERSIONES
1 | Francisco Salinas |  | Equipo KalliCode | Luis Bravo | 10-09-2026
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO / EDT
APT122-KC | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
| KalliCode Platform: Fusión CodeMapping y Fábrica de Producción (E1+E2) |  |  | KC-E1E2
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones) | Fecha Inicio - Fecha Fin
KalliCode Platform (E1 CodeMapping + E2 Fábrica de Producción) | Documentación Formal — Fase 1 | Evidencias individuales (1.1 / 1.2 / 1.3) | Cada integrante completa Autoevaluación de Competencias, Diario de Reflexión y Autoevaluación Fase 1 | Equipo completo | Semanas 1-3
|  | Evidencias grupales (1.4, 1.5, Acta) | Redactar Informe Formativo 1.4 y revisar Guía 1.5
Elaborar Acta de Constitución, Matriz de Interesados y EDT
| Documentos de Diseño | Requerimientos | Levantar Historias de Usuario / IEEE830 | Iván / Anderson | Semana 4 (estimado)
Validar requerimientos con el equipo y el docente
|  | Diagramas UML | Diagramas de casos de uso | Mario | Semana 4 (estimado)
|  |  | Diagrama de clases y diagramas de actividad | Mario | Semana 4 (estimado)
|  | Modelo de BD y Mockups | Modelo de base de datos (esquemas cm/core/vec) y mockups de interfaces | Anderson | Semana 4 (estimado)
| Modelo de Datos y Migración a PostgreSQL | Diseño del esquema cm (grafo relacional-vectorial) | Definir tablas de nodos y aristas del grafo en PostgreSQL | Anderson | Semanas 1-3
Definir capa vectorial (pgvector, embeddings BGE-M3)
|  | Migración D18 (retiro Neo4j/Qdrant) | Migrar la capa de carga del grafo a PostgreSQL
Migrar la capa de consulta (impacto k-hop) a PostgreSQL
| Motor CodeMapping (Ingesta y Parsers AST) | Empaquetado del workspace (KC-ONB-01-1) | Estructurar packages/codemapping como workspace uv | Francisco | Semana 1
Configurar linters (Ruff) y tipado estricto (Mypy)
Sanitizar configuración multi-tenant (pydantic-settings, CM-F02)
|  | Parser multilenguaje tree-sitter | Ampliar detección de arrow functions/function expressions en TS/JS | Francisco | Semanas 1-2
Corregir colisiones de IDs y cálculo de signature
|  | Fixtures de referencia y suite de tests | Construir fixtures multilenguaje (TS, TSX, JS, Python, Java, SQL)
Generar golden files desde parse_file()
Suite de tests parametrizada (test_parser.py)
| Fábrica de Producción (Orquestador y Pipeline) | Máquina de estados finitos del orquestador | Diseñar máquina de estados finitos (16 estados) sobre Redis Streams | Mario | Semanas 2-3
|  | Namespacing multi-tenant | Namespacing de claves Redis por tenant_id (SCRUM-7)
|  | Contrato de API interna | Congelar contrato OpenAPI interno y validar idempotencia
| Seguridad y Multi-tenencia | Políticas RLS | Políticas RLS por tenant en los esquemas core/vec | Anderson | Semana 3
|  |  | Pruebas de no-fuga entre tenants | Anderson | Semana 3
|  | Saneamiento de credenciales | Revisión de credenciales y secretos (sin valores por defecto inseguros) | Francisco | Semana 2
|  |  | Auditoría de hallazgos bloqueantes heredados del scaffold | Anderson | Semana 3
|  |  | Cierre de hallazgos CM-F01 / CM-F02 | Francisco | Semana 2
|  | Gobierno | Documentación de decisiones de seguridad (ADR) | Equipo completo | Semana 3
| Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Cobertura de tests | Cobertura de tests unitarios del parser y del orquestador | Equipo completo | Continuo
|  | Integración | Pruebas de integración CodeMapping <-> Fábrica | Iván | Semanas 3-4
|  | Revisión de código | Revisión de código cruzada (peer review) antes de cada merge | Equipo completo | Continuo
| Cierre — Fase 2 y Fase 3 | Informe Final y evidencias | Consolidar avances para el Informe Final del Proyecto APT (ES/EN) | Equipo completo | Fase 2-3 (fechas a confirmar con docente)
Preparar evidencias de sistema (aplicación funcional + BD)
|  | Presentación final | Preparar Presentación Final del Proyecto (ES/EN)
| ACTIVIDADES | NOMBRE DEL PROYECTO | PAQ. DE TRABAJO | ENTREGABLES
Portafolio -> Programa -> Proyectos

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Francisco Salinas |  |  |  | Equipo KalliCode |  |  | Luis Bravo |  |  | 10-09-2026
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
APT122-KC |  | KalliCode Platform: Fusión CodeMapping y Fábrica de Producción (E1+E2) | [5 empty] | KC-E1E2
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
0 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ejemplo de fila — completar con el % de avance real de cada corte semanal/por fase. Como el proyecto no tiene presupuesto monetario real, las columnas de Valor Planeado/Ganado/Costo Actual y los índices SPI/CPI no aplican (N/A); el seguimiento de avance se hace por % de hitos y tickets cerrados en Jira.