}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ivan Sebastian Henriquez Gonzalez |
| --- | --- |
| Rut | 20.421.159-0 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiantes | Anderson Segundo Gonzalez |
| --- | --- |
| Rut | 21.090.684-3 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiantes | Mario Antonio Garcia Riquelme |
| --- | --- |
| Rut | 21.579.531-4 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiantes | Francisco Salinas |
| --- | --- |
| Rut | 20.804.799-K |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Kallicode Platform: Fusion Motor CodeMapping y Fábrica de Producción de Software(E1+E2) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de software, Arquitectura de Datos y Bases de Datos Avanzadas, Inteligencia Artificial y Machine Learning Aplicado, Seguridad y Sistemas Distribuidos. |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | En el ecosistema contemporáneo de ingeniería de software, las organizaciones experimentan una acelerada degradación del conocimiento técnico y una alta tasa de regresiones al integrar código producido de forma asistida por herramientas de IA generativa no deterministas. Los modelos de lenguaje aislados carecen de conciencia del contexto global del repositorio, modelos relacionales y ontología del negocio de los clientes, provocando vulnerabilidades y deuda técnica. Este proyecto aborda la fusión sinérgica de dos sistemas de nivel industrial: KalliCode E1 (CodeMapping) y KalliCode E2 (Pipeline & Orquestación). Su relevancia radica en reemplazar arquitecturas fragmentadas por un monorepo robusto bajo uv workspaces en Python 3.12 y una persistencia relacional-vectorial en Azure Database for PostgreSQL Flexible Server. La resolución de este desafío aporta al mercado un motor autónomo que enlaza análisis sintáctico formal (AST), base de datos vectorial (pgvector) y una máquina de estados finitos que frena saltos de ejecución sin validación humana. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | La plataforma unificada KalliCode opera como un sistema determinista de producción de software guiado por conocimiento vivo: - Cerebro de Conocimiento (CodeMapping): Ingesta multilingüe con parsers sintácticos tree-sitter (TypeScript, Python, Java, SQL, etc.), extracción de esquemas relacionales, enriquecimiento semántico mediante LLMs y construcción de un grafo de código almacenado en el esquema cm de PostgreSQL 16 con embeddings vectoriales BGE-M3 (1024 dims). - Fábrica de Producción (Pipeline y Orquestación): Orquestador distribuido sustentado en Redis Streams con máquina de 16 estados inmutables, ejecución de etapas de Triage, Diseño, Construcción atómica en contenedores efímeros aislados y control estricto de despliegue con compuertas humanas (Gate 1 y Preflight). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto articula la totalidad de las competencias del plan de estudio de Ingeniería en Informática: - Pruebas de Certificación: Implementación de suites automáticas de no-fuga para Row Level Security (RLS), pruebas basadas en propiedades para la máquina de estados y pruebas de regresión semántica para 21 plantillas de prompts LLM. - Gestión de Proyectos: Administración de 142 tickets e hitos técnicos distribuidos en 12 sprints mediante Scrum ágil adaptado, contratos OpenAPI congelados y control de riesgos operacionales. - Modelos de Datos: Migración integral de grafos desde Neo4j/Qdrant hacia PostgreSQL 16 con claves compuestas por tenant_id, particionado mensual con pg_partman, índices HNSW e integración de pgvector con CTEs recursivas. - Solución de Software: Estructuración en monorepo con tipado estricto (Mypy estricto, Ruff), APIs asíncronas en FastAPI, arquitectura de microservicios e integración continua en Azure Cloud. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo de KalliCode nos permite consolidar un perfil de alta especialización técnica en Backend Avanzado, Machine Learning Engineering y Cloud Data Architecture. Minimiza la burocracia documental tradicional y sitúa el aprendizaje en la frontera tecnológica de la industria: sistemas RAG basados en grafos de conocimiento, inferencia de LLMs con control presupuestario de tokens y seguridad zero-trust en bases de datos multi-inquilino. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Tiempo: 18 semanas de semestre académico, con 12 semanas cronológicas estructuradas de desarrollo activo (desde el 1 de Septiembre hasta finales de Noviembre 2026) y 6 semanas de cierre formal y sustentación. - Recursos Técnicos: Instancia gestionada Azure Database for PostgreSQL Flexible Server 16, clúster Redis, servicio TEI (Text Embeddings Inference) para embeddings BGE-M3, modelos LLM OpenAI-compatibles (DeepSeek V4), uv packaging, Docker y GitHub Monorepo. - Mitigación de Riesgos: El factor de acoplamiento se controla unificando ambos frentes en un monorepo gestionado por contratos de interfaces (OpenAPI v1 congelado) y eliminando dependencias externas de bases de datos graph dedicadas mediante SQL recursivo puro. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar, implementar y validar la plataforma integrada KalliCode sobre Azure PostgreSQL Flexible Server y monorepo uv, unificando el motor determinista de grafos de conocimiento (CodeMapping) y la fábrica automatizada de software con máquina de estados finitos y compuertas de supervisión humana para equipos corporativos de desarrollo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - OE1: Implementar el monorepo y la arquitectura de datos relacional-vectorial en PostgreSQL 16 con extensión pgvector, particionado de tablas de transiciones y políticas forzadas de Row Level Security (RLS) multi-tenant con suites de no-fuga. - OE2: Construir el motor determinista de análisis estático con tree-sitter y pipelines semánticos asistidos por LLM para la deduplicación de símbolos, inducción de ontología de negocio y consultas recursivas de impacto (k-hop) con la cláusula CYCLE. - OE3: Desarrollar el orquestador continuo de la fábrica de software sobre Redis Streams con semántica at-least-once, cola de fallidos (DLQ) y la máquina de 16 estados del ciclo de vida del job protegida por bloqueos transaccionales. - OE4: Diseñar e integrar las compuertas de control humano y suites de pruebas de certificación y resiliencia (pruebas de caos, benchmarks sobre 200.000 nodos y validación de 21 plantillas de prompts LLM blindadas contra inyecciones). |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El proyecto adopta la metodología Scrum Ágil adaptado a Sprints Semanales combinado con Contract-Driven Development. El equipo de 4 integrantes asume la propiedad completa de los frentes técnicos: Integrante; Dominio y Rol Técnico; Responsabilidades Clave y Épicas Asignadas. Iván Henríquez; Tech Lead & Motor LLM/Semántica; Gobernanza del monorepo uv, tipado estricto, motor de inferencia TEI con BGE-M3, cliente LLM canónico resiliente con circuit breaker, enriquecimiento semántico de símbolos, inducción ontológica map-reduce, blindaje contra prompt injections y auditoría de tokens (Épicas EON1, EON4, EFA3).. Anderson Gonzalez; Arquitecto de BD, Seguridad & RLS; DDL de esquemas cm y core en PostgreSQL 16, políticas FORCE ROW LEVEL SECURITY, registro append-only de transiciones y auditoría, aislamiento de Redis por tenant, particionado temporal y tabla cm.curation_queue (Épicas EON2, EFA1, EFA6).. Francisco Salinas; Ingeniero de Datos, Parsers & AST; Parsers sintácticos multi-lenguaje con tree-sitter, sincronización de repositorios Git, cálculo analítico de diffs por conjuntos (refresh.py), extracción de esquemas SQL de clientes, ejecución de diffs en contenedores efímeros en etapa Build y pruebas de caos (Épicas EON1, EON3, EFA5).. Mario Garcia; Ingeniero Core, Orquestador & Consultas; Bucle central del orquestador (apps/orchestrator) sobre Redis Streams, servicio unificado transicionar() con SELECT FOR UPDATE, consultas k-hop recursivas de impacto, detención obligatoria en compuertas humanas (Gate 1, Preflight) y telemetría interna (Épicas EFA1, EFA2, EON6, EFA7)..

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Informe Técnico Formativo y Monorepo Base (Hito M1) | Documento formal de definición, esquema de monorepo uv configurado con tipado Mypy estricto, linters Ruff y contratos OpenAPI v1 congelados. | Demuestra la consolidación de los cimientos técnicos, estándares de código y viabilidad del desarrollo. |
| Avance (Fase 2) | Pipeline Integrado y Grafo de Conocimiento (Hito M3) | Demostración operativa de un ticket procesado de extremo a extremo: Ingesta de código $\rightarrow$ Enriquecimiento LLM en PostgreSQL $\rightarrow$ Etapa Design $\rightarrow$ Bloqueo en Gate 1. | Evidencia la fusión exitosa del motor CodeMapping con la Fábrica de Software y el funcionamiento de la supervisión humana. |
| Final (Fase 3) | Plataforma Completa KalliCode en Producción (Hito M6) | Sistema desplegado en Azure con soporte para 10 líneas concurrentes, benchmark de escala sobre 200.000 nodos, suite de regresión en 21 plantillas LLM y runbooks de recuperación ante desastres. | Comprueba la consecución del 100% de los requisitos industriales, de rendimiento, seguridad multi-inquilino y calidad de egreso. |

7. Plan de Trabajo

La siguiente tabla desglosa de manera exhaustiva las tareas técnicas de cada uno de los 12 sprints de desarrollo activo (1 de Septiembre al 23 de Noviembre de 2026), vinculando la competencia del perfil de egreso, la descripción de la ingeniería, los recursos asignados, la duración calculada en horas y el responsable nominal directo:

| Competencia del Perfil | Nombre de Actividad / Tarea | Descripción de la Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 (01/09/2026 - 07/09/2026): Fundaciones, Seguridad y Contratos Base |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-01-1: Empaquetar workspace uv y linters | Reorganizar código fuente bajo packages/codemapping, configurar uv workspace en Python 3.12, PEP 561 py.typed, Ruff y Mypy strict con 0 errores. | uv, Python 3.12, Ruff, Mypy | 24 hrs | Iván Henríquez | Resuelve acoplamientos y desorden heredado. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-01-4: Inventario de llamadores de plantillas LLM | Crear scripts/audit_prompts.py para auditar las 21 plantillas del catálogo, registrar tiers (flash/pro/fable) y detectar las 18 huérfanas. | Python 3.12, Pytest | 8 hrs | Iván Henríquez | Insumo vital para desacoplar mocks en CI. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-01-5: Redactar y aprobar ADR-018 | Formalizar la decisión de arquitectura D18 para migrar la persistencia completa del grafo desde Neo4j/Qdrant a PostgreSQL 16 + pgvector. | Markdown, Git, ADR tools | 6 hrs | Anderson Gonzalez | Aprobación formal con el gremio de datos. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-01-2: Espacio de nombres Redis por tenant | Implementar helper clave_redis(tenant_id, *partes) eliminando colisiones cross-tenant en preflight (Cierra BE-F03). | Redis 7, Python redis-py | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Evita contaminación de claves entre clientes. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-01-2: Configuración Pydantic validada | Eliminar credenciales y client_id='cliente_demo' en config.py, forzando tenant_id y repo_url mediante pydantic-settings (Cierra CM-F02). | pydantic-settings | 10 hrs | Francisco Salinas | Cierra vulnerabilidad multi-tenant crítica. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-ONB-01-4: Fixture sintético y golden tests | Construir repositorio de referencia multilingüe (7 lenguajes) y suite de pruebas doradas de parseo AST con tree-sitter. | tree-sitter, Git, Pytest | 8 hrs | Francisco Salinas | Establece la línea base de aserciones sintácticas. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-01-1: Idempotencia atómica en /internal/v1 | Implementar decorador de reserva transaccional INSERT ... ON CONFLICT sobre core.idempotency_keys (Cierra BE-F08). | FastAPI, PostgreSQL 16 | 16 hrs | Mario Garcia | Impide ejecuciones dobles ante reintentos de red. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-01-3: Modelos tipados de payloads internos | Tipar los 5 cuerpos no estructurados en endpoints internos mediante esquemas Pydantic rigurosos (Cierra BE-F30). | Pydantic v2, FastAPI | 10 hrs | Mario Garcia | Elimina el uso de dict[str, Any] en la API. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-01-5: Congelar contrato OpenAPI v1 | Publicar especificación OpenAPI v1 de /internal/v1 y desplegar suite automática de pruebas de contrato en CI. | OpenAPI, Schemathesis | 6 hrs | Mario Garcia | Contrato base obligatorio para el portal cliente. |
| SPRINT 2 (08/09/2026 - 14/09/2026): Aislamiento, Capa Vectorial y Máquina de Estados (Hito M1) |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-02-4: Matriz canónica de estados en core | Definir EstadoJob (16 estados) y matriz inmutable TRANSICIONES_VALIDAS en packages/core/pipeline/estados.py con tests exhaustivos. | Python 3.12 StrEnum | 8 hrs | Iván Henríquez | Desbloquea transicionar() del Integrante 4. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-02-2: Cliente HTTP asíncrono hacia TEI | Reemplazar FlagEmbedding en proceso por cliente httpx hacia TEI (BGE-M3, 1024 dims) con UUIDv5 deterministas (Cierra CM-F09, CM-F14). | httpx, TEI, BGE-M3 | 16 hrs | Iván Henríquez | Requiere migraciones vec.* del Integrante 2. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-02-3: Reconciliación de IDs y rutas POSIX | Corregir emparejamiento descripción-símbolo por ID unívoco y normalizar rutas multiplataforma con PurePosixPath (Cierra CM-F04, CM-F16). | pathlib, Python 3.12 | 10 hrs | Iván Henríquez | Evita desalineación de descripciones de AST. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-02-1: Migración DDL en esquema vec.* | Añadir modelo_embedding, contenido_hash e índices HNSW en vec.definition_embeddings y vec.doc_chunks (Cierra DB-F18). | Azure PG16, pgvector | 24 hrs | Anderson Gonzalez | Habilita búsquedas vectoriales por distancia coseno. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-02-4: Especificación técnica DDL esquema cm | Diseñar y consensuar el DDL de las 11 tablas del grafo de código con claves compuestas (tenant_id, id) para el Sprint 3. | PostgreSQL DDL, SQL | 8 hrs | Anderson Gonzalez | Prepara el despliegue del grafo relacional. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-01-3: Logger JSON estructurado en ingesta | Implementar logging estructurado JSON con inyección automática de trace_id y tenant_id en las 7 fases de ingesta (Cierra CM-F10). | structlog, Python | 8 hrs | Francisco Salinas | Trazabilidad auditable para debugging en la nube. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-ONB-02-5: Suite de recall e idempotencia vectorial | Construir arnés para evaluar recall@10 bajo filtro RLS multi-tenant y comprobar no duplicación en reintentos vectoriales. | Pytest, numpy, pgvector | 8 hrs | Francisco Salinas | Certifica precisión en recuperación semántica. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-02-1: Servicio transicionar() atómico | Construir servicio centralizado transicionar() con bloqueo transaccional SELECT FOR UPDATE y purgar updates directos (Cierra BE-F09). | SQLAlchemy, PostgreSQL 16 | 24 hrs | Mario Garcia | Evita condiciones de carrera en el avance del job. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-02-2: Test de propiedades sobre 16 estados | Implementar suite con Hypothesis probando los 256 pares de origen/destino y verificando rechazo 409 en saltos ilegales. | Hypothesis, Pytest | 16 hrs | Mario Garcia | Garantía matemática de solidez del ciclo de vida. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-02-5: Candado CI contra updates directos | Desarrollar script linter de AST para CI que bloquee cualquier PR que ejecute UPDATE core.jobs fuera de transicionar(). | ast (Python), GitHub Actions | 4 hrs | Mario Garcia | Cierre del Hito M1 de calidad formal. |
| SPRINT 3 (15/09/2026 - 21/09/2026): Despliegue del Esquema cm y Tiers LLM Honestos |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-03-1: Migración de CHECK para tier Fable | Actualizar constraint CHECK en core.llm_steps y core.usage_tokens para incorporar fable y retirar CASE en API (Cierra BE-F10, BE-F41). | PostgreSQL DDL, FastAPI | 16 hrs | Iván Henríquez | Permite auditar el tier más inteligente del pipeline. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-03-2: Endurecimiento de las 21 plantillas | Inyectar additionalProperties: False en esquemas de salida JSON Schema y versionar plantillas por hash criptográfico SHA-256. | Pydantic v2, JSON Schema | 24 hrs | Iván Henríquez | Erradica alucinaciones de claves JSON no pactadas. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-03-6: Mocks respx de tiers en CI | Generar grabaciones mock respx para los 3 tiers asegurando ejecución de pipelines sin costo de tokens en CI. | respx, pytest-asyncio | 6 hrs | Iván Henríquez | Aísla tests de la conectividad con OpenAI/DeepSeek. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-03-1: Migración DDL de 11 tablas cm | Desplegar tablas del grafo (cm.symbols, cm.edges, cm.files, etc.) con claves primarias compuestas (tenant_id, id) (Cierra CM-F01). | Azure PG16, Alembic | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Sustituye formalmente la persistencia de Neo4j. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-03-4: Activar y forzar RLS en cm | Aplicar directivas FORCE ROW LEVEL SECURITY en las 11 tablas de cm y crear políticas restrictivas por tenant_id actual. | PostgreSQL RLS, SQL | 12 hrs | Anderson Gonzalez | Garantía de aislamiento multi-tenant bancario. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-03-2: Cargador PostgreSQL masivo por COPY | Reescribir graph_loader.py usando streaming COPY a tablas temporales y sentencias INSERT ON CONFLICT DO UPDATE por tenant. | psycopg3, PostgreSQL COPY | 24 hrs | Francisco Salinas | Multiplica por 20 la velocidad de carga de nodos. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-03-3: Refresco diferencial en refresh.py | Implementar cálculo analítico de diffs por conjuntos con purga transaccional de nodos y aristas huérfanas (Cierra CM-F05). | GitPython, PostgreSQL CTE | 16 hrs | Francisco Salinas | Previene grafos desincronizados ante commits. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-03-5: Purgar dependencias de Neo4j/Qdrant | Eliminar paquetes, drivers y contenedores de Neo4j y Qdrant del pyproject.toml y workflows de GitHub Actions. | uv, Docker Compose | 10 hrs | Mario Garcia | Simplifica drásticamente la arquitectura cloud. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-02-3: Contador de iteraciones y contexto | Incorporar campos de iteración idempotente y contexto estructurado en el registro histórico core.job_transitions. | PostgreSQL 16, SQLAlchemy | 10 hrs | Mario Garcia | Permite rastrear bucles y reintentos del orquestador. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-03-5: Endpoints de consulta de estado del job | Desarrollar endpoints GET /internal/v1/jobs/{job_id} optimizados con subconsultas de auditoría para el orquestador. | FastAPI, asyncpg | 8 hrs | Mario Garcia | Base para la supervisión y polling del worker. |
| SPRINT 4 (22/09/2026 - 28/09/2026): Ingesta a Escala y Arranque de Triage (Hito M2) |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-03-4: Enrutador de tiers LLM estático/dinámico | Implementar lógica que selecciona el tier por defecto de la plantilla o escala a Pro/Fable según tamaño del subgrafo de impacto. | Python 3.12, Pydantic | 10 hrs | Iván Henríquez | Optimiza el gasto económico de inferencia. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-04-3: Orquestar etapa Triage con deduplicación | Implementar etapa Triage: clasificación semántica, cálculo de duplicados vía pgvector y persistencia en core.llm_steps (Cierra BE-F21). | FastAPI, pgvector, LLM | 16 hrs | Iván Henríquez | Frena el procesamiento de tickets ya reportados. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-04-3: Extracción segura de esquemas SQL | Implementar introspección de base de datos de clientes con credenciales de solo lectura, timeouts y limitador de conexiones (Cierra CM-F13). | asyncpg, PostgreSQL DDL | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Protege las bases de datos de producción de clientes. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-04-4: Concurrencia con pg_advisory_lock | Implementar bloqueos consultivos de PostgreSQL durante la ingesta para evitar carreras ante webhooks concurrentes. | PostgreSQL Advisory Locks | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Garantiza serialización atómica por repositorio. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-04-1: Ingesta paralela con tree-sitter | Optimizar ingesta con lectura en streaming por offsets de bytes y pool de procesos para parsing AST multi-núcleo (Cierra CM-F11). | tree-sitter, multiprocessing | 24 hrs | Francisco Salinas | Evita sobrecalentamiento de memoria en repos grandes. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-04-2: Resiliencia Git y fallback | Implementar gestión de errores Git por tenant con reintentos exponenciales y degradación a clone completo si falla el fetch (Cierra CM-F12). | Git CLI, Python subprocess | 16 hrs | Francisco Salinas | Soporta repositorios con ramas desfasadas. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-04-1: Bucle central del orquestador | Construir apps/orchestrator con bucle asíncrono, arriendos temporales con TTL y heartbeat sobre core.jobs. | Python asyncio, Redis TTL | 24 hrs | Mario Garcia | Cerebro continuo de avance automático de etapas. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-04-2: Colas Redis Streams y DLQ | Implementar bus de mensajería con grupos de consumidores en Redis Streams, acuse de recibo ACK y cola de fallidos (DLQ). | Redis Streams, Python | 16 hrs | Mario Garcia | Semántica at-least-once sin pérdida de mensajes. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-ONB-04-5: Endpoint de disparo de ingesta | Exponer endpoint POST /onboarding/codemapping/build con validación de tokens de acceso y delegación al worker. | FastAPI, Redis Queue | 8 hrs | Mario Garcia | Permite gatillar el onboarding desde el portal. |
| SPRINT 5 (29/09/2026 - 05/10/2026): Refresco Incremental, Resiliencia LLM y Consultas v1 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-05-1: Cliente LLM canónico resiliente | Construir cliente HTTP unificado con backoff exponencial, jitter, circuit breaker por tier y acumulación de tokens (Cierra BE-F15). | httpx, tenacity, DeepSeek V4 | 24 hrs | Iván Henríquez | Evita bloqueos de hilos por latencias externas. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-05-1: Adopción de cliente LLM en CodeMapping | Eliminar cliente aislado de OpenAI en CodeMapping e integrar el cliente canónico de packages/core (Cierra CM-F06). | packages/core, uv workspace | 16 hrs | Iván Henríquez | Unifica el consumo de cuotas y auditoría. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-05-4: Purga automática de vectores huérfanos | Diseñar procedimiento almacenado y cron que elimine registros en vec.* cuyos símbolos fueron suprimidos del grafo. | PL/pgSQL, pg_cron | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Mantiene el índice HNSW limpio y eficiente. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-FAB-03-3: Modelo relacional de precios por tier | Crear tabla core.llm_pricing para registrar costos por millón de tokens por modelo/tier y calcular gasto exacto en CLP/USD. | PostgreSQL 16, SQLAlchemy | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Base financiera para control presupuestario. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-05-2: Planificador de refresco nocturno | Implementar servicio que ejecute refrescos incrementales en repositorios Git y detecte force-push con resincronización limpia. | APScheduler, GitPython | 16 hrs | Francisco Salinas | Mantiene el mapa de código actualizado al día. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-ONB-05-3: Test de propiedad en historia Git | Generar historiales de commits sintéticos con branches y merges verificando convergencia idéntica del grafo con Hypothesis. | Hypothesis, Git CLI | 16 hrs | Francisco Salinas | Comprueba que el orden de diffs no altere el grafo. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-05-5: Módulo de consultas cm_queries v1 | Construir capa de consulta que extrae subgrafos de impacto a 2 saltos a partir del archivo del ticket para alimentar a Triage. | PostgreSQL CTE, SQL | 12 hrs | Mario Garcia | Provee contexto exacto al LLM sin sobrecargar tokens. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-04-4: Cliente interno de grafo con fallback | Conectar el orquestador con cm_queries v1 incorporando modo degradado si la base vectorial tiene latencias altas. | Python 3.12, FastAPI | 10 hrs | Mario Garcia | Evita caídas del pipeline ante estrés de BD. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-04-5: Suite de integración de /internal/v1 | Empaquetar tests de integración continua que validen los 12 endpoints internos para los equipos clientes. | Pytest, httpx, Testcontainers | 8 hrs | Mario Garcia | Garantiza estabilidad contractual del backend. |
| SPRINT 6 (06/10/2026 - 12/10/2026): Etapa Design y Primer Pipeline Completo (Hito M3) |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-06-1: Validación JSON Schema y blindaje | Aplicar delimitadores de contexto XML y validar estrictamente salidas de LLM contra esquemas Pydantic (Cierra CM-F08, CM-F19). | Pydantic v2, Python | 24 hrs | Iván Henríquez | Evita ejecución de código malicioso inyectado. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-06-5: Recuperación contextual en 2 fases | Implementar estrategia de recuperación para Design: primero esquemas/contratos y luego subgrafos acotados por presupuesto. | pgvector, LLM Prompting | 10 hrs | Iván Henríquez | Maximiza la relevancia técnica del contexto. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-FAB-06-2: Persistencia de core.specs inmutables | Modelar y migrar tabla core.specs con campos Given/When/Then en formato JSONB inmutable y hash SHA-256 de aprobación. | PostgreSQL 16 JSONB, DDL | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Artefacto contractual requerido antes de Build. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-06-2: Presupuesto de tokens en core.usage | Implementar estimación en seco de tokens previos a la llamada LLM y abortar transacciones que excedan el límite (Cierra CM-F07). | tiktoken, PostgreSQL RLS | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Protege las finanzas operacionales de la empresa. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-06-1: Cadena de 4 pasos de Design | Orquestar pasos digest, alternatives, review adversarial (tier Fable) y compile generando la especificación formal. | LangChain/Native, DeepSeek | 24 hrs | Francisco Salinas | Genera planes técnicos de solución con rigor. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-ONB-06-6: Suite semántica con grabaciones respx | Construir suite de regresión semántica para Design verificando que los prompts generen salidas válidas sin internet. | respx, Pytest | 8 hrs | Francisco Salinas | Permite probar la cadena completa en CI local. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-06-3: Compuerta Gate 1 con bloqueo y firmas | Detener el job en gate1_espera, validar firma HMAC de aprobación humana y rechazar avance a Build si no está firmado. | HMAC-SHA256, FastAPI | 16 hrs | Mario Garcia | Garantiza supervisión humana real (Human-in-the-Loop). |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-06-6: Suite E2E de Hito M3 | Ejecutar prueba de extremo a extremo automatizada: Ingesta → Triage → Design → Firma Gate 1 → Entrada a Build. | Pytest, Docker, Testcontainers | 8 hrs | Mario Garcia | Demostración formal del Hito M3 completado. |
| SPRINT 7 (13/10/2026 - 19/10/2026): Etapa Build, Anti-Injection y Curación |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-07-1: Ontología de negocio map-reduce | Implementar map-reduce jerárquico asistido por LLMs para resumir módulos y construir la ontología sin desbordar el contexto. | Python 3.12, LLM Tiers | 24 hrs | Iván Henríquez | Permite que los agentes entiendan la lógica de negocio. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-05-2: Blindaje anti-prompt injection en tickets | Implementar filtros heurísticos y validación semántica adversaria para detectar inyecciones en títulos/descripciones (Cierra BE-F16). | Regex, LLM Guardrails | 16 hrs | Iván Henríquez | Evita ataques de evasión en el procesamiento. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-05-3: Corte automático por presupuesto | Activar circuito que bloquea la ejecución de un ticket y escala a humano si el gasto de tokens supera la cuota asignada. | FastAPI, Redis Keys | 16 hrs | Iván Henríquez | Protección contra bucles infinitos de agentes. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-07-2: Tabla cm.curation_queue con RLS | Desplegar tabla de curación con RLS forzado para retener aristas y conceptos ontológicos con confianza menor a 0.75 (Cierra CM-F18). | PostgreSQL 16 RLS, DDL | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Cola persistente para revisión experta humana. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-07-5: Deduplicación en la ontología | Implementar algoritmo de clusterización semántica sobre vec.doc_chunks para fusionar conceptos homónimos en el grafo. | pgvector, SQL Grouping | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Evita redundancia conceptual en la memoria del agente. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-ONB-07-3: Corpus adversario de inyecciones | Diseñar arnés de pruebas con 50 vectores de inyección conocidos verificando que ningún comando llegue a ejecutarse. | Pytest, SecLists corpus | 16 hrs | Francisco Salinas | Certificación de seguridad estricta en IA. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-07-1: Plan de cambios por archivo en Build | Implementar build.plan: traducir especificación técnica Given/When/Then a una lista de modificaciones estrictas dentro de scope_paths. | Pydantic v2, Python | 24 hrs | Francisco Salinas | Restringe modificaciones a la frontera autorizada. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-07-2: Generación de diffs en contenedores efímeros | Ejecutar build.diff dentro de un contenedor Docker aislado sin acceso a red externa, generando diffs unificados git patch. | Docker SDK, Linux Containers | 16 hrs | Francisco Salinas | Aislamiento total del entorno de generación de código. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-07-3: Apertura automática de Pull Request | Consumir API de GitHub/GitLab para abrir PR con descripción generada, changelog de cambios y registro contable en core.usage_loc. | PyGithub, GitHub REST API | 16 hrs | Mario Garcia | Entrega automática del código generado. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-07-4: Preflight de despliegue en BD | Validar transaccionalmente las 4 precondiciones: firmas de Gates 1 y 2, suite QA verde, plan de rollback y pipeline sin alertas. | PostgreSQL 16 Functions | 10 hrs | Mario Garcia | Impide despliegues sin certificación probatoria. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-07-6: Contrato de telemetría con Consola E6 | Formalizar especificación de eventos y latencias exportadas vía WebSockets/SSE para alimentar la consola de administración. | OpenAPI, JSON Schema | 6 hrs | Mario Garcia | Contrato congelado para monitoreo en vivo. |
| SPRINT 8 (20/10/2026 - 26/10/2026): Ingesta Documental, Nuggets y Líneas de Producción |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-08-1: Ingesta y partición de PDFs y Markdown | Implementar extracción de texto, chunking semántico por encabezados y vectorización BGE-M3 en vec.doc_chunks (Cierra CM-F22). | pypdf, markdown-it, TEI | 24 hrs | Iván Henríquez | Permite consultar manuales y especificaciones técnicas. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-08-2: Propuesta de nuggets de contexto | Identificar reglas de negocio atómicas en documentación técnica y enviarlas a cm.curation_queue para validación humana. | LLM Tier Pro, Pydantic | 16 hrs | Iván Henríquez | Enriquece la base de conocimiento de negocio. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-07-5: Diagnóstico determinista y revisión Fable | Implementar build.diagnose para analizar trazas de error en CI y auto-revisión adversarial en tier Fable previo al PR. | DeepSeek V4, Regex | 10 hrs | Iván Henríquez | Aumenta la tasa de éxito de builds compilables. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-FAB-08-4: Corrección de trigger sync_line_state | Modificar trigger en PostgreSQL para respetar el estado manual de mantenimiento de líneas de producción (Cierra DB-F17). | PL/pgSQL Triggers | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Evita sobreescritura accidental durante reparaciones. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-08-5: Suite de convergencia en reintentos | Construir arnés que ejecute 10 reintentos de etapas idénticas verificando consistencia y no proliferación de artefactos duplicados. | Pytest, PostgreSQL | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Certifica idempotencia operacional pura. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-08-3: Enlace de documentos al grafo de código | Conectar fragmentos documentales con funciones y tablas de base de datos creando aristas REFERENCES_DOC en cm.edges. | PostgreSQL 16, pgvector | 16 hrs | Francisco Salinas | Permite trazabilidad desde el requerimiento al código. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-08-5: Búsqueda vectorial híbrida multi-tenant | Implementar función SQL que combina filtro relacional estricto (tenant_id, módulo) con similitud coseno de pgvector. | SQL, pgvector cosine | 10 hrs | Francisco Salinas | Reduce el espacio de búsqueda vectorial eficientemente. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-08-1: Planificador de líneas concurrentes | Implementar scheduler que gestiona hasta 10 líneas de producción simultáneas controlando cuotas por plan de suscripción (QU-2). | Python asyncio, Redis Locks | 24 hrs | Mario Garcia | Multiplica la capacidad de entrega simultánea. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-08-2: Reanudación de jobs huérfanos | Diseñar worker de supervisión que detecta jobs abandonados por timeout de arriendo y los reencola automáticamente en Redis. | Redis Streams, PostgreSQL | 16 hrs | Mario Garcia | Tolerancia a fallos por caídas de contenedores. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-08-3: Gestión y reproceso de DLQ | Desarrollar herramientas administrativas de inspección, descarte y reintento de mensajes acumulados en la cola de fallidos. | FastAPI, Redis API | 16 hrs | Mario Garcia | Facilita la operación y soporte técnico de segundo nivel. |
| SPRINT 9 (27/10/2026 - 02/11/2026): Memoria de Incidentes y Consultas Avanzadas |  |  |  |  |  |  |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-09-2: Memoria de incidentes en cm.incidents | Modelar tabla cm.incidents para ingerir incidencias resueltas y extraer patrones de error persistidos por tenant. | PostgreSQL 16, pgvector | 16 hrs | Iván Henríquez | Evita repetir errores pasados en nuevas soluciones. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-09-4: Enrutamiento heurístico con orchestrator.route | Implementar plantilla en tier Fable para decidir de manera inteligente qué etapa reintentar ante fallos no deterministas en tests. | DeepSeek V4, JSON Schema | 16 hrs | Iván Henríquez | Capacidad de auto-recuperación adaptativa. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-09-5: Optimizar índices compuestos en cm.edges | Crear índices compuestos sobre (tenant_id, origen_id, tipo_arista) y (tenant_id, destino_id) con análisis p95 < 50ms en CI. | PostgreSQL EXPLAIN ANALYZE | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Acelera navegación recursiva de dependencias. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-09-3: Inyección de incidentes pasados en prompts | Modificar inyectores de contexto de Design y Build para adjuntar fallos similares extraídos de cm.incidents mediante vector search. | Python 3.12, Jinja2 | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Retroalimentación continua del sistema. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-09-3: Extracción de dependencias ORM | Extender parsers sintácticos para identificar llamadas a Prisma, SQLAlchemy y TypeORM vinculándolas a cm.symbols (Cierra CM-F17). | tree-sitter, Regex, AST | 16 hrs | Francisco Salinas | Mapeo completo de interacciones código-datos. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-09-1: Recorridos k-hop recursivos con CYCLE | Escribir CTEs recursivas en SQL usando WITH RECURSIVE ... CYCLE para análisis de impacto a k saltos sin bucles infinitos. | PostgreSQL 16 CTEs | 24 hrs | Mario Garcia | Cálculo matemático exacto de dependencias de código. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-09-1: Límite duro de iteraciones por etapa | Imponer tope máximo de 3 iteraciones en build/test antes de abortar el pipeline y registrar motivo en core.jobs. | Python, SQLAlchemy | 16 hrs | Mario Garcia | Evita consumo desmedido ante código no compilable. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-09-2: Circuito de escalación humana urgente | Implementar cola de intervención para jobs atascados enviando alertas webhook clasificadas por criticidad al canal del equipo. | FastAPI, Slack/Discord Hooks | 16 hrs | Mario Garcia | Soporte asistido por humanos ante desvíos complejos. |
| SPRINT 10 (03/11/2026 - 09/11/2026): Telemetría, Presupuestos y Etapa Deploy |  |  |  |  |  |  |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-10-2: Conciliación mensual de consumo de tokens | Construir proceso que concilia el registro contable de tokens en BD contra la facturación reportada por la API de inferencia. | Python Pandas, REST APIs | 16 hrs | Iván Henríquez | Auditoría financiera y control de márgenes SaaS. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-10-3: Endpoint de métricas de CodeMapping | Exponer /onboarding/codemapping/status reportando cantidad de nodos, aristas, densidad del grafo y memoria ocupada en BD. | FastAPI, asyncpg | 16 hrs | Iván Henríquez | Métricas clave para salud del repositorio en consola. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-10-2: Integración con Azure Key Vault | Almacenar credenciales de base de datos y llaves Git de clientes en Azure Key Vault con rotación automática y RBAC estricto. | Azure Key Vault, Azure SDK | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Seguridad zero-trust para credenciales de terceros. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-ONB-10-5: Precondiciones de fábrica activa | Verificar transaccionalmente que un repositorio cumpla el 100% del grafo antes de habilitar la bandera fabrica_activa en el tenant. | SQL Functions, FastAPI | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Evita generación de software a ciegas sin contexto. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-10-4: Verificación en vivo de ramas remotas | Implementar chequeo de conectividad contra GitHub/GitLab para asegurar que staging/main existan antes de planificar un build. | httpx, PyGithub | 10 hrs | Francisco Salinas | Evita fallos en etapa deploy por ramas inexistentes. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-10-4: Etapa Deploy con webhooks y changelog | Orquestar deploy: disparar webhooks CI/CD del cliente, verificar smoke tests post-deploy y generar changelog automatizado. | FastAPI, GitHub Actions API | 16 hrs | Francisco Salinas | Cierra el ciclo completo «del ticket al PR y deploy». |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-10-1: Métricas operativas Prometheus para E6 | Instrumentar el backend con métricas de duración por tier, profundidad de colas Redis y porcentaje de rechazos en Gates. | Prometheus Client, Python | 24 hrs | Mario Garcia | Observabilidad en tiempo real para administración. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-10-3: Trazabilidad con trace_id distribuido | Propagar X-Trace-ID a través de Redis Streams, jobs y logs, calculando el Lead Time exacto desde ticket hasta release. | OpenTelemetry, structlog | 16 hrs | Mario Garcia | Trazabilidad auditable de punta a punta. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-10-5: Alertas sobre cuellos de botella | Configurar alertas automáticas en Grafana si los arriendos de workers expiran o si la cola DLQ contiene más de 5 mensajes. | Grafana Alerting, Slack Webhook | 10 hrs | Mario Garcia | Monitoreo proactivo de estabilidad industrial. |
| SPRINT 11 (10/11/2026 - 16/11/2026): Escala a 200.000 Nodos, Red Privada y Rendimiento |  |  |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-ONB-11-1: Benchmark masivo de 200.000 nodos | Ejecutar prueba de estrés con 200.000 nodos y 260.000 aristas en PostgreSQL comprobando memoria del worker menor a 1.5 GB (Cierra CM-F11). | Locust, Azure VM, cgroups | 24 hrs | Iván Henríquez | Certifica estabilidad para repositorios gigantes. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-11-4: Endurecimiento y rotación de llaves LLM | Configurar rotación periódica de API keys de OpenAI/DeepSeek y sanitizar payloads antes de enviarlos a logs. | Azure Key Vault, Pydantic | 16 hrs | Iván Henríquez | Cumplimiento de normativas de seguridad ISO 27001. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-FAB-11-1: Aislamiento de /internal/v1 en red privada | Separar endpoints internos en una app ASGI independiente expuesta únicamente en puerto de red privada Azure VNet. | Azure VNet, Uvicorn, Docker | 16 hrs | Anderson Gonzalez | Impide ataques directos desde internet público. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-FAB-11-5: Particionado de core.job_transitions | Implementar particionamiento de tabla por rango mensual usando pg_partman para mantener alta velocidad en históricos. | pg_partman, PostgreSQL 16 | 10 hrs | Anderson Gonzalez | Escalabilidad a largo plazo de tablas probatorias. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-11-2: Materialización en cm.reachability | Desplegar tabla de cierre transitivo precalculado para resolver consultas de impacto complejas en menos de 150 ms. | PostgreSQL Materialized View | 16 hrs | Francisco Salinas | Rendimiento ultra-rápido para análisis de cambios. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-11-5: Corrección de recursión profunda en AST | Corregir desbordamiento de pila en tree-sitter ante funciones anidadas complejas mediante recorrido iterativo por cola (Cierra CM-F15). | tree-sitter C bindings, Python | 10 hrs | Francisco Salinas | Evita crashes del proceso de ingesta. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-FAB-11-2: Pool analítico de conexiones separado | Configurar pool PgBouncer exclusivo para consultas analíticas pesadas, aislando el pool transaccional del orquestador. | PgBouncer, Azure PostgreSQL | 16 hrs | Mario Garcia | Previene degradación de latencia en la API activa. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-11-3: Carga con 10 líneas concurrentes | Ejecutar simulación con 10 líneas procesando tickets en paralelo bajo régimen estacionario midiendo throughput y consumo de RAM. | Locust, Docker Compose | 16 hrs | Mario Garcia | Demuestra cumplimiento de capacidad de producción. |
| SPRINT 12 (17/11/2026 - 23/11/2026): Recuperación ante Desastres, Pruebas de Caos y GA (Hito M6) |  |  |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-12-4: Regresión de esquemas en 21 plantillas | Ejecutar suite de pruebas de regresión contra grabaciones históricas verificando que ninguna plantilla rompa el schema JSON contratado. | Pytest, JSON Schema Validator | 10 hrs | Iván Henríquez | Garantía de backward-compatibility en inferencia. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-12-7: Reporte final de cobertura de plantillas | Ejecutar audit_prompts.py en modo estricto comprobando que el 100% de las 21 plantillas posea llamador activo en el monorepo. | Python 3.12, scripts/audit | 6 hrs | Iván Henríquez | Elimina definitivamente cualquier código huérfano. |
| Construir modelos de datos (C3) | KC-ONB-12-1: Ensayo de reconstrucción total del grafo | Ejecutar y documentar procedimiento de desastre simulado: borrar tablas del grafo por tenant y regenerarlas al 100% desde Git. | Bash scripts, Azure CLI, WAL | 24 hrs | Anderson Gonzalez | Prueba de recuperación ante desastres (DRP) superada. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-12-6: Auditoría final y purga de dependencias | Verificar que no existan módulos, variables de entorno ni imports huérfanos asociados a Neo4j o Qdrant en el monorepo. | ripgrep, uv pip tree | 6 hrs | Anderson Gonzalez | Cierre de deuda técnica arquitectónica D18. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-12-1: Pruebas de caos con apagado forzado | Simular caída repentina de Redis, PostgreSQL y contenedor del orquestador durante un Build, verificando reanudación limpia de transiciones. | Chaos Toolkit, Docker Stop | 16 hrs | Francisco Salinas | Comprueba resiliencia crítica y cero pérdida de estado. |
| Realizar pruebas de certificación (C1) | KC-FAB-12-3: Cobertura de tests 80% global / 95% estados | Ejecutar pytest-cov asegurando que la cobertura de código alcance el 80% en todo el repositorio y 95% en la máquina de estados. | pytest-cov, Codecov | 16 hrs | Francisco Salinas | Certificación de estándar de calidad de software. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-ONB-12-3: Documentación técnica de CodeMapping | Publicar manual de arquitectura del grafo de código, guía de consultas recursivas y runbook operativo de ingesta. | MkDocs Material, Markdown | 16 hrs | Mario Garcia | Transferencia de conocimiento formal. |
| Desarrollar soluciones de software (C4) | KC-FAB-12-2: Runbook operativo de la fábrica | Publicar catálogo técnico de las etapas del pipeline, catálogo de errores y manual de solución de incidencias en DLQ. | MkDocs Material, Markdown | 16 hrs | Mario Garcia | Manual de operaciones para mantenimiento de sistemas. |
| Gestionar proyectos informáticos (C2) | KC-FAB-12-5: Sesión UAT y firma formal de GA (Hito M6) | Ejecutar sesión de aceptación de usuario procesando 3 tickets reales de extremo a extremo y firmar acta de Disponibilidad General. | UAT Session, Acta formal | 10 hrs | Mario Garcia | Hito M6 completado y cierre de la fase de construcción. |

8. Carta Gantt

La Carta Gantt estructura la distribución global del proyecto abarcando las 3 Fases institucionales: Fase 1 (Definición y Fundaciones), Fase 2 (Construcción, Integración y Hardening), y Fase 3 (Certificación, Despliegue Final y Evaluación de Titulación).

| Actividad / Entregable | FASE 1 (Definición) |  |  |  | FASE 2 (Desarrollo, Fusión y Hardening) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASE 3 (Cierre y Titulación) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro-Actividad / Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| 1. Fundaciones uv, Linters y Contratos (Sprint 1) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aislamiento RLS, PG16 y Máquina Estados (Sprint 2 - Hito M1) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Entrega Documental Fase 1 (Guía 1.5 e Informe 1.4) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Despliegue DDL esquema cm y Retiro Neo4j (Sprint 3) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ingesta a Escala tree-sitter y Arranque Triage (Sprint 4 - Hito M2) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Refresco Incremental git diff y Resiliencia LLM (Sprint 5) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Cadena Design, Specs Given/When/Then y Gate 1 (Sprint 6 - Hito M3) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Etapa Build aislada, Anti-Injection y Curación (Sprint 7) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ingesta Documental y Líneas Concurrentes (Sprint 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Recorridos k-hop recursivos y Memoria de Fallos (Sprint 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Telemetría Operativa, Deploy y Key Vault (Sprint 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Benchmark 200k Nodos, Red Privada y Rendimiento (Sprint 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Pruebas de Caos, Ensayo DRP y Release GA (Sprint 12 - Hito M6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14. Evaluación Intermedia y Revisión Docente Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15. Cierre de Observaciones Técnicas y Hardening Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 16. Elaboración de Informe Final y Manuales de Operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 17. Entrega Formal Portafolio de Título y Comisión Evaluadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 18. Defensa y Examen Final de Grado (Semana 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |