KALLICODE

PORTAFOLIO DE TÍTULO

Estado de Avance

Actualización consolidada — línea base Sprint 1 a inicio de sprint 7 (Semana 11)

| Proyecto | KalliCode Platform: Fusión CodeMapping y Database |
| --- | --- |
| Código / siglas | APT122-KC · KC-E1E2 |
| Documento | Informe de Estado de Avance |
| Periodo cubierto | Semana 1 (01-08-2026) a Semana 11 (16-10-2026) |
| Corte de este informe | Cierre Sprint 6 — Semana 11 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 09-10-2026 |
| Elaborado por | Francisco Salinas |

# 1. Introducción

Este informe actualiza el Estado de Avance registrado al cierre del Sprint 1 (Fase 1, Semana 1) con la situación real del proyecto al iniciando el sprint 7 (Semana 11). Consolida la línea base original, el snapshot actual por módulo, el seguimiento de los riesgos preliminares identificados en el Acta de Constitución, y señala explícitamente el periodo sin actas registradas entre ambos cortes, para que quede como un vacío de documentación reconocido y no como una omisión silenciosa.

# 2. Resumen ejecutivo

| Métrica | Sprint 6 ( Cierre Hito M3) | Sprint 7 (actual) |
| --- | --- | --- |
| Periodo | 12-10-2026 a 16-10-2026 | Semana del Sprint 7 — Semana 11, cierre 18-10-2026 |
| Estado global | Verde (100% de lo comprometido) | Planificado (Sprint recién iniciado) |
| Unidad de seguimiento | Story Points (SP) | Story Points (SP) |
| Entregable distintivo | Monorepo operativo + contrato OpenAPI v1 congelado | Foco en particionado de BD y curación ontológica |

# 3. Resumen Retrospectivo de Ejecución: Sprints 1 al 6

El equipo logró mantener un buen ritmo de trabajo durante los 3 primeros sprints, teniendo un problema debido a la poca comunicación que existía en ese momento con los otros equipos en cuanto a las tareas de las que cada equipo debía encargarse, esta inquietud fue expresada por el equipo encargado del backend y el portal o front-end, y se detuvo el trabajo durante una semana para a la semana siguiente poder equiparar avances debido a un cambio de responsabilidades que se pidió por el equipo antes mencionado y fue aceptado por todos los equipos, las últimas dos semanas se han realizado las tareas correspondientes a dos sprints en una semana y al ver que este flujo de trabajo realmente no es demasiado exigente se llevará de esta manera las siguientes semanas.

Sprints 1 al 3: Fundaciones, Aislamiento y Despliegue Base (Hito M1)

- Estado: Completado (100%).

- Hitos logrados:

  - Empaquetado del monorepo en workspace uv con tipado estricto (Mypy) y linters (Ruff).

  - Migración definitiva y despliegue del esquema cm y vec en PostgreSQL 16 + pgvector, descartando dependencias de Neo4j/Qdrant (ADR-018).

  - Implementación de Row Level Security (RLS) en todas las tablas del esquema.

  - Aislamiento de namespaces en Redis y consolidación de la máquina de 16 estados inmutables.

  - Congelamiento del contrato OpenAPI v1 de /internal/v1.

Sprint 4: Ingesta a Escala y Capas Vectoriales Operativas (Hito M2)

- Estado: Completado (11 tickets, 50 SP ejecutados).

- Hitos logrados:

  - Francisco Salinas: Implementó la ingesta en streaming por lotes para tree-sitter, logrando mantener el consumo de memoria bajo 1.5 GB. Agregó la resolución de ramas por tenant y fallback automático ante divergencias en Git.

  - Anderson González: Desplegó la extracción SQL en modo solo lectura con timeout, y habilitó la cola de curación (cm.curation_queue) con conmutación atómica.

  - Mario García: Registró el logging estructurado JSON con trace_id y tenant_id. Creó los índices de aristas y HNSW para búsquedas vectoriales eficientes.

  - Iván Henríquez: Absorbió trabajo adicional asumiendo la corrección del AST (atribución de llamadas y recursión) y la demostración end-to-end del Hito M2 validando el pipeline completo sobre PostgreSQL 16.

Sprint 5: Resiliencia LLM, Auditoría Inmutable y Control (Hito M2.5)

- Estado: Completado.

- Hitos logrados:

  - Iván Henríquez: Adopción del cliente canónico LLM con reintentos exponenciales y escalado de tiers automático. Implementación de defensas contra prompt injection (20 casos adversarios) y estimación de consumo de tokens en seco.

  - Anderson González & Mario García: Endurecimiento del principio WORM (Write Once, Read Many) en la base de datos, revocando permisos UPDATE/DELETE en tablas probatorias (gate_signatures, llm_steps). Se implementó la cadena de hashes inquebrantable en auditoría y el trigger de cálculo de cuotas por aniversario.

  - Francisco Salinas: Auditoría y cierre formal de los 13 hallazgos prioritarios identificados en CodeMapping.

Sprint 6: Cadena Semántica Tipada, Índices y Primer Pipeline Completo (Hito M3)

- Estado: Completado.

- Hitos logrados:

  - CodeMapping (Iván & Francisco): Se fijaron los contratos de salida LLM con esquemas Pydantic estrictos (additionalProperties: False). Se construyó el umbral de confianza por tenant para enlaces ontológicos y el contrato JSON de estadísticas de ingesta, elevando la cobertura de mutación sobre el 75%.

  - Database (Anderson & Mario): Se ejecutó un plan de índices justificado con pg_stat_statements, implementando la convención tenant-first. Se depuraron índices redundantes y se afinaron los planes de ejecución garantizando cero Seq Scans en tablas críticas.

# 4. Seguimiento de riesgos

Estado actual de los riesgos preliminares identificados en el Acta de Constitución y en el Estado de Avance del Sprint 1, más los riesgos nuevos detectados durante el Sprint 7.

| Riesgo | Origen | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Migración DDL sobre vec.* en PostgreSQL 16 (KC-ONB-02-1) podía bloquear a Iván y Mario. | Estado de Avance Sprint 1 | Resuelto — el esquema vec.* está desplegado, probado y con suite de regresión (KC-ONB-02-5). |
| Migración D18 (retiro Neo4j/Qdrant) podía introducir regresiones no detectadas por falta de cobertura heredada. | Acta de Constitución | Mitigado — la nueva suite de la capa vectorial cubre aislamiento, recall e idempotencia; cobertura ampliada respecto a la heredada. |
| Hallazgos de seguridad multi-tenant heredados (namespacing, RLS) podían tomar más tiempo del estimado. | Acta de Constitución | Resuelto para RLS de la capa vectorial (KC-SEC-01-3); namespacing de Redis ya cerrado desde Sprint 1. |
| Desbalance de carga de trabajo entre integrantes. | Acta de Constitución | Mitigado - Todos los integrantes absorbieron tickets dependiendo de la disponibilidad dadas por horas de trabajo y estudio. En casos de sobrecarga debido a esto se tomaron tareas de otros integrantes para no detener el avance del pipeline. |
| Cambios de alcance o criterios de evaluación del docente guía. | Acta de Constitución | Sin novedad reportada a la fecha. |
| Regresión preexistente en test_config.py (área LLM/Semántica), detectada fuera del ticket en curso. | Resultados de pruebas KC-ONB-02-5 (nuevo) | Abierto — comunicado a Iván Henríquez, en revisión. |
| Gate de CI de KC-FAB-02-5 con el umbral de violaciones desalineado (13 detectadas vs. 12 configuradas). | Resultados de pruebas KC-ONB-02-5 (nuevo) | En revisión — ajuste de umbral planificado para el próximo sprint. |

# 5. Próximos pasos (Sprint 7)

- Habiendo logrado la consolidación del Hito M3, el equipo tomara un enfoque en el particionado de las tabla de alto volumen y en el establecimiento de la cola de curación ontológica, ejecutando las siguientes tareas del backlog de CodeMapping y Database:

- CodeMapping (Ontología y Curación)

- KC-CM-07-1: Inducción de la ontología con map-reduce jerárquico para evitar el truncamiento en repositorios grandes.

- KC-CM-07-2: Implementación de la cola de curación persistente (cm.curation_queue) con políticas RLS.

- KC-CM-07-3: Creación de la API de resolución y listado de la cola de curación para consumo de Backend y Portal.

- KC-CM-07-4: Detección de inyecciones de prompt y cuarentena de fragmentos sospechosos en el repositorio del cliente.

- KC-CM-07-5: Extracción del inventario de elementos de interfaz para la generación de pruebas de QA.

- Database (Particionado y Retención)

- KC-DB-07-1: Particionado de la tabla audit.audit_events por rango mensual utilizando pg_partman.

- KC-DB-07-2: Particionado de las tablas de crecimiento ilimitado usage_tokens y job_transitions.

- KC-DB-07-3: Particionado de las colas webhook_inbox y notifications con purga por partición.

- KC-DB-07-4: Construcción de core.retention_policies como tabla de configuración para las reglas de retención.

- KC-DB-07-5: Planificación y umbral de particionado LIST por tenant para la colección vec.doc_chunks.

- KC-DB-07-6: Elaboración del runbook operativo de mantenimiento de particiones y ensayo en entorno de demostración.